## Sheet1
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TIỂU LUẬN CHUYÊN NGÀNH Đề tài: "XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG VỚI SPRING MVC FRAMEWORK"
Sinh viên thực hiện: 1. Nguyễn Văn Hùng - 16110099 2. Nguyễn Thái Hòa - 16110083
GV hướng dẫn: TS Lê Văn Vinh
Tuần | Công việc | Kết quả thực hiện
Tuần 1 (9/9-15/9) | Đăng ký tên đề tài thực hiện TLCN | Đã thực hiện
| Trao đổi thông tin thực hiện TLCN với GVHD | Đã thực hiện
| Khảo sát hiện trạng | Đã thực hiện
Tuần 2 (16/9-22/9) | Vẽ lược đồ Use Case | Đã thực hiện
| Phân chia công việc Frontend, Backend | Đã thực hiện
Tuần 3 (23/9-29/9) | Sửa lược đồ Use Case | Đã thực hiện
| Đặc tả Use Case | Đã thực hiện
Tuần 4 (30/9-06/10) | Vẽ lược đồ Sequence | Đã thực hiện
| Vẽ lược đồ Class | Đang thực hiện
| Thiết kế cơ sở dữ liệu | Đã thực hiện
Tuần 5 (7/10-13/10) | Thiết kế Prototype giao diện cho Website | Đang thực hiện
| Cài đặt các IDE, Framework, Phần mềm cần thiết | Đang thực hiện
Tuần 6